## List 1
Faza | Aktivnost | Početak | Kraj | Trajanje (dani)
Analiza | Definicija zahtjeva | 2026-04-10 | 2026-04-12 | 3
Analiza | Izrada osnovne dokumentacije | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2
Dizajn | Izrada modela baze podataka | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 6
Dizajn | Plan strukture aplikacije | 2026-04-21 | 2026-04-25 | 5
Implementacija | Izrada backenda (login, korisnici) | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 15
Implementacija | Izrada funkcionalnosti (dionice, kupi/prodaj) | 2026-05-11 | 2026-05-25 | 15
Implementacija | Izrada frontenda (osnovni prikaz) | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 17
Testiranje | Osnovno testiranje sustava | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 5
Završetak | Dorada i dokumentacija | 2026-06-11 | 2026-06-15 | 5
Završetak | Priprema za predaju | 2026-06-16 | 2026-06-18 | 3