Fakultet strojarstva, računarstva i elektrotehnike, Mostar

Projektiranje informacijskih sustava

Izvori porijekla zahtjeva:

# Informacijski sustav za upravljanje i trgovanje dionicama

Verzija: 1.0

Voditelj projekta: Ivana Bošnjak

Mostar, lipanj 2026.

# Upravljanje projektom

Za potrebe razvoja i uspješnog vođenja projekta burzovnog sustava odabrana je Agilna metodologija, točnije Scrum okvir.

Argumentacija odabira: Sustav burze je softver visoke složenosti koji zahtijeva strogu točnost podataka, provjeru stanja računa investitora u stvarnom vremenu te sigurnu sinkronizaciju između trgovačkog enginea i baze podataka. Klasične predvidive metodologije (poput waterfall modela) nose prevelik rizik jer bi se logičke pogreške u uparivanju naloga otkrile tek na samom kraju projekta. Scrum, s druge strane, omogućuje podjelu projekta na fiksne cikluse (sprintove) u trajanju od dva tjedna. Na kraju svakog sprint-a dobiva se funkcionalni inkrement sustava, što omogućuje rano uočavanje problema s integritetom podataka, brzu prilagodbu dizajna te kontinuirano testiranje kritičnih dijelova koda.

### 4.1. Sastav ekipe (Uloge i broj članova)

Projektni tim se sastoji od ukupno 6 članova, od kojih svaki ima jasno definiranu ulogu, odgovornosti te dodijeljeno ime radi lakšeg praćenja kroz plan projekta:

- Ivana Bošnjak - Voditelj projekta (Project Manager / Scrum Master)

  - Odgovornost: Koordinacija tima, planiranje sprintova, praćenje rokova i resursa, uklanjanje prepreka u radu razvojnog tima te komunikacija s dionicima projekta.

- Ana Anić - Poslovni analitičar (Business Analyst)

  - Odgovornost: Detaljna analiza poslovnih procesa burze, prikupljanje funkcionalnih zahtjeva, precizno raspisivanje svih use-case scenarija i provjera usklađenosti s pravilima trgovanja.

- Pero Perić - Arhitekt sustava i dizajner baze podataka (Software Architect / DBA)

  - Odgovornost: Kreiranje cjelokupnog modela arhitekture, izrada konceptualnog (ERA) i relacijskog modela baze podataka (3NF), te izrada UML dijagrama razreda, komponenti i ugradnje.

- Ivo Ivić - Senior Full-Stack Programer (Developer 1 - Core & Backend)

  - Odgovornost: Implementacija baze podataka, razvoj srži sustava - trgovačkog enginea, algoritama za validaciju sredstava i uparivanje naloga, te konfiguracija Docker okruženja.

- Martina Martinović - Junior Full-Stack Programer (Developer 2 - UI & Admin)

  - Odgovornost: Razvoj korisničkog sučelja (Frontend) za investitore, implementacija administratorskog modula za uvid u sustavne logove te povezivanje sučelja s backend servisima.

- Jure Jurić - QA Inženjer / Tester (Quality Assurance)

  - Odgovornost: Izrada testnih planova i scenarija, provođenje integracijskog i regresijskog testiranja, simulacija opterećenja sustava nalozima te provjera sigurnosnih propusta.

## 4.2. Vremenski raspored projekta i angažman ljudskih resursa

Projekt traje ukupno 12 tjedana i podijeljen je u 4 logičke i zavisne faze. U tablici u nastavku detaljno je raspisan hodogram s opisom koraka, njihovim međusobnim zavisnostima, ključnim prekretnicama (Milestones) te točnim postotkom angažmana radnog vremena za svakog člana tima unutar pojedinog koraka.

| Faza / Korak projekta | Trajanje | Zavisnost (Prethodnik) | Prekretnica (Milestone) | Detaljan opis aktivnosti i angažman ljudskih resursa (% radnog vremena) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1: Analiza i specifikacija |  |  |  |  |
| 1.1. Prikupljanje zahtjeva i specifikacija use-caseova | Tjedan 1-2 | / |  | Sastanci s dionicima, definiranje granica sustava burze, izrada dijagrama slučajeva korištenja i detaljno raspisivanje pripadajućih scenarija. • Ana Anić (100%), Ivana Bošnjak (20%) |
| 1.2. Izrada konceptualnog modela podataka (ERA) | Tjedan 2 | 1.1 | M1: Specifikacija i opseg sustava odobreni | Prekretnica označava završetak analize. Na temelju zahtjeva identificiraju se ključni entiteti, atributi i veze (Investitor, KorisničkiRačun, Nalog, itd.). • Ana Anić (50%), Pero Perić (100%) |
| FAZA 2: Dizajn i Arhitektura sustava |  |  |  |  |
| 2.1. Izrada dijagrama klasa i komponenti | Tjedan 3-4 | 1.2 |  | Pretvorba ERA modela u detaljan dijagram klasa (razreda) s metodama, te raspodjela klasa u logičke module/pakete (Korisnički, Administracijski, Trgovački engine). • Pero Perić (100%), Ivo Ivić (20%), Martina Martinović (20%) |
| 2.2. Izrada dijagrama ugradnje i sheme baze (3NF) | Tjedan 4 | 2.1 | M2: Arhitektura sustava zaključana | Planiranje hardverskog razmještaja kroz tri sloja (klijent, Docker, baza podataka). Normalizacija svih tablica baze u treću normalnu formu (3NF). • Pero Perić (100%), Ivana Bošnjak (10%) |
| FAZA 3: Implementacija i razvoj softvera |  |  |  |  |
| 3.1. Postavljanje baze podataka i API okruženja | Tjedan 5-6 | 2.2 |  | Generiranje SQL skripti na temelju 3NF sheme, kreiranje tablica, primarnih/vanjskih ključeva te postavljanje inicijalne backend strukture i ruta. • Ivo Ivić (100%), Pero Perić (30%) |
| 3.2. Razvoj Korisničkog i Administracijskog modula | Tjedan 7-9 | 3.1 |  | Izrada korisničkih ekrana za registraciju, pregled portfelja i unos naloga, kao i administratorskog sučelja za pregled sustavnih logova. • Martina Martinović (100%), Ivo Ivić (40%) |
| 3.3. Razvoj Trgovačkog enginea i logike naloga | Tjedan 8-10 | 3.1 | M3: Razvoj osnovnih funkcionalnosti završen | Implementacija algoritma za uparivanje kupovnih i prodajnih naloga, automatska validacija sredstava investitora te ažuriranje stanja portfelja. • Ivo Ivić (100%), Martina Martinović (50%), Ivana Bošnjak (20%) |
| FAZA 4: Testiranje, ugradnja i predaja |  |  |  |  |
| 4.1. Integracijsko i sigurnosno testiranje | Tjedan 11 | 3.3 |  | Provođenje testova nad spojenim modulima. Provjera točnosti upisa transakcija i simulacija konkurentnih zahtjeva (istovremeno slanje više naloga). • Jure Jurić (100%), Ivo Ivić (30% za ispravke), Martina Martinović (30% za ispravke) |
| 4.2. Ugradnja (Deployment) u Docker i cloud | Tjedan 12 | 4.1 |  | Pakiranje aplikacije u Docker kontejnere, konfiguracija unutarnje mreže i ugradnja na cloud poslužitelje prema dijagramu ugradnje. • Pero Perić (60%), Ivo Ivić (40%) |
| 4.3. Završna demonstracija i predaja projekta | Tjedan 12 | 4.2 | M4: Projekt uspješno isporučen | Izrada završne projektne dokumentacije, demonstracija rada burzovnog sustava investitoru/profesoru i službeno zatvaranje projekta. • Svi članovi tima (100% angažman na dan same isporuke i prezentacije) |